## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 16 tareas asignadas a |  |  |  | Con criticidad |  |  |  |  | Con inicio desde | 2022-01-01 |  |  |  | Con el texto |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (0 de 16) |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (0 de 16) |  | ^ | 3 | EN ESPERA (3 de 16) |  |  | ^ | 4 | COMPLETADO (13 de 16) |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (0 de 16) |  | ^ | 6 | (0 de 16) |  | ^ | 7 | (0 de 16) |  | ^ | 8 | (0 de 16) | ^ | 9 | (0 de 16) | ^ | 10 | (0 de 16) | ^
[9 empty] | Tarea 16: | Pruebas y Optimización | #VALUE! |  |  | Tarea 13: | Desarrollo de Lógica del Agente | #VALUE!
[9 empty] | Descripción: | Pruebas de interacción con usuarios | #VALUE! |  |  | Descripción: | Implementación de procesamiento de lenguaje natural | #VALUE!
[9 empty] | Inicio: | 2024-11-28 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2024-11-05 | #VALUE!
[9 empty] | Previsto: | 2024-11-28 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2024-11-14 | #VALUE!
[9 empty] | Final: | 2024-11-28 | #VALUE! |  |  | Final: | 2024-11-14 | #VALUE!
[9 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 10 días | #VALUE!
[9 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[9 empty] | Asignado: | Kevin Suntaxi |  |  |  | Asignado: | Kevin Suntaxi
[11 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
[9 empty] | Tarea 15: | Implementación | #VALUE! |  |  | Tarea 12: | Integracion con OpenAI API | #VALUE!
[9 empty] | Descripción: | Despliegue del agente en el entorno de desarrollo | #VALUE! |  |  | Descripción: | Configuración de cuenta y acceso a OpenAI API | #VALUE!
[9 empty] | Inicio: | 2024-11-20 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2024-10-24 | #VALUE!
[9 empty] | Previsto: | 2024-11-20 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2024-10-30 | #VALUE!
[9 empty] | Final: | 2024-11-20 | #VALUE! |  |  | Final: | 2024-10-30 | #VALUE!
[9 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 7 días | #VALUE!
[9 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[9 empty] | Asignado: | Kevin Suntaxi |  |  |  | Asignado: | Kevin Suntaxi
[11 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
[9 empty] | Tarea 14: | Entrenamiento y Ajustes | #VALUE! |  |  | Tarea 11: | Diseño del Agente Inteligente | #VALUE!
[9 empty] | Descripción: | Ajuste de prompts y parámetros de la API para optimizar el desempeño | #VALUE! |  |  | Descripción: | Definición de requerimientos y funcionalidades del agente | #VALUE!
[9 empty] | Inicio: | 2024-01-14 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2024-10-22 | #VALUE!
[9 empty] | Previsto: | 2024-11-20 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2024-10-23 | #VALUE!
[9 empty] | Final: | 2024-11-20 | #VALUE! |  |  | Final: | 2024-10-23 | #VALUE!
[9 empty] | Duración: | 312 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 2 días | #VALUE!
[9 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[9 empty] | Asignado: | Kevin Suntaxi |  |  |  | Asignado: | Kevin Suntaxi
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 10: | Pruebas Front-End | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Pruebas de interfaz (UI testing, compatibilidad en diferentes navegadores) | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2024-10-15 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2024-10-21 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2024-10-21 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 7 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Kevin Suntaxi
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 9: | Optimización | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Mejoras de responsividad | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2024-10-15 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2024-10-17 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2024-10-17 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Kevin Suntaxi
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 8: | Integración con APIs | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Consumo de APIs para mostrar datos en la interfaz | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2024-10-08 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2024-10-14 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2024-10-14 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 7 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Kevin Suntaxi
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 7: | Desarrollo de Componentes | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Desarrollo de componentes básicos (botones, formularios, etc.) | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2024-10-01 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2024-10-07 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2024-10-07 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 7 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Kevin Suntaxi
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 6: | Diseño de Interfaz | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Creación de prototipos con herramientas de diseño | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2024-09-24 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2024-09-30 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2024-09-30 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 7 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Kevin Suntaxi
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 5: | Pruebas Back-End | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Pruebas unitarias de funciones de la API | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2024-09-17 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2024-09-23 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2024-09-23 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 7 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Kevin Suntaxi
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 4: | Desarrollo de APIs | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Creación de API para manejo de datos CRUD | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2024-09-17 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2024-09-22 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2024-09-22 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 6 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Kevin Suntaxi
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 3: | Conexiones | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Con nuevos menús, tareas y buscar. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2024-09-10 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2024-09-16 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2024-09-16 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 7 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Kevin Suntaxi
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 2: | Diseño de Base de Datos | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Probar búsquedas. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2024-09-03 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2024-09-08 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2024-09-08 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 6 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Kevin Suntaxi
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 1: | Instalacion de herramientas de desarrollo. (git, visual studio code, node, mongodb, etc) Instalacion de herramientas de desarrollo. (git, visual studio code, node, mongodb, etc) | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Con nuevos menús, tareas y buscar. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2024-09-02 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2024-09-02 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2024-09-02 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Kevin Suntaxi

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
COMPLETADO | IMPORTANTE | Instalacion de herramientas de desarrollo. (git, visual studio code, node, mongodb, etc) Instalacion de herramientas de desarrollo. (git, visual studio code, node, mongodb, etc) | Con nuevos menús, tareas y buscar. | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 días | 0 días | Kevin Suntaxi | Tarea 1
COMPLETADO | IMPORTANTE | Diseño de Base de Datos | Probar búsquedas. | 2024-09-03 | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 6 días | 0 días | Kevin Suntaxi | Tarea 2
COMPLETADO | IMPORTANTE | Conexiones | Con nuevos menús, tareas y buscar. | 2024-09-10 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 7 días | 0 días | Kevin Suntaxi | Tarea 3
COMPLETADO | IMPORTANTE | Desarrollo de APIs | Creación de API para manejo de datos CRUD | 2024-09-17 | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 6 días | 0 días | Kevin Suntaxi | Tarea 4
COMPLETADO | IMPORTANTE | Pruebas Back-End | Pruebas unitarias de funciones de la API | 2024-09-17 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 7 días | 0 días | Kevin Suntaxi | Tarea 5
COMPLETADO | IMPORTANTE | Diseño de Interfaz | Creación de prototipos con herramientas de diseño | 2024-09-24 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 7 días | 0 días | Kevin Suntaxi | Tarea 6
COMPLETADO | IMPORTANTE | Desarrollo de Componentes | Desarrollo de componentes básicos (botones, formularios, etc.) | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 7 días | 0 días | Kevin Suntaxi | Tarea 7
COMPLETADO | IMPORTANTE | Integración con APIs | Consumo de APIs para mostrar datos en la interfaz | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 7 días | 0 días | Kevin Suntaxi | Tarea 8
COMPLETADO | IMPORTANTE | Optimización | Mejoras de responsividad | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 3 días | 0 días | Kevin Suntaxi | Tarea 9
COMPLETADO | IMPORTANTE | Pruebas Front-End | Pruebas de interfaz (UI testing, compatibilidad en diferentes navegadores) | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 7 días | 0 días | Kevin Suntaxi | Tarea 10
COMPLETADO | IMPORTANTE | Diseño del Agente Inteligente | Definición de requerimientos y funcionalidades del agente | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2 días | 0 días | Kevin Suntaxi | Tarea 11
COMPLETADO | IMPORTANTE | Integracion con OpenAI API | Configuración de cuenta y acceso a OpenAI API | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 7 días | 0 días | Kevin Suntaxi | Tarea 12
COMPLETADO | IMPORTANTE | Desarrollo de Lógica del Agente | Implementación de procesamiento de lenguaje natural | 2024-11-05 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 10 días | 0 días | Kevin Suntaxi | Tarea 13
EN ESPERA | IMPORTANTE | Entrenamiento y Ajustes | Ajuste de prompts y parámetros de la API para optimizar el desempeño | 2024-01-14 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 312 días | 0 días | Kevin Suntaxi | Tarea 14
EN ESPERA | IMPORTANTE | Implementación | Despliegue del agente en el entorno de desarrollo | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 1 días | 0 días | Kevin Suntaxi | Tarea 15
EN ESPERA | IMPORTANTE | Pruebas y Optimización | Pruebas de interacción con usuarios | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 1 días | 0 días | Kevin Suntaxi | Tarea 16

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | URGENTE |  | Kevin Suntaxi | Tarea | 1
EN PROGRESO | IMPORTANTE |  |  | Descripción | 2
EN ESPERA | NORMAL |  |  | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  |  | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  |  | Final | 5
|  |  |  | Duración | 6
|  |  |  | Retraso | 7
|  |  |  | Asignado | 8
|  |  |  | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
COMPLETADO
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-114 | [6 empty] | R-114 | R114:R121
Tarea 2 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-105 | [6 empty] | R-105 | R105:R112
Tarea 3 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-96 | [6 empty] | R-96 | R96:R103
Tarea 4 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-87 | [6 empty] | R-87 | R87:R94
Tarea 5 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-78 | [6 empty] | R-78 | R78:R85
Tarea 6 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-69 | [6 empty] | R-69 | R69:R76
Tarea 7 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-60 | [6 empty] | R-60 | R60:R67
Tarea 8 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-51 | [6 empty] | R-51 | R51:R58
Tarea 9 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-42 | [6 empty] | R-42 | R42:R49
Tarea 10 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-33 | [6 empty] | R-33 | R33:R40
Tarea 11 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-24 | [6 empty] | R-24 | R24:R31
Tarea 12 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
Tarea 13 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
Tarea 14 | 3 | 2 | 1 |  |  | M-24 | [7 empty] | M-24 | M24:M31
Tarea 15 | 3 | 2 | 1 |  |  | M-15 | [7 empty] | M-15 | M15:M22
Tarea 16 | 3 | 2 | 1 |  |  | M-6 | [7 empty] | M-6 | M6:M13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER | ^ | 2 | EN PROGRESO | ^ | 3 | EN ESPERA |  |  | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO | ^ | 6 |  | ^ | 7 |  | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 16 | 1 | 2-1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 16 | 2 | 2-2 | 3 | 1 | 13 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 16 | 3 | 2-3 | 4 | 1 | 13 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 16 | 4 | 2-4 | 5 | 1 | 13 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 16 | 5 | 2-5 | 6 | 1 | 13 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 16 | 6 | 2-6 | 7 | 1 | 13 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 16 | 7 | 2-7 | 8 | 1 | 13 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 16 | 8 | 2-8 | 9 | 1 | 13 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 16 | 0 |  | 10 | 1 | 13 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 15 | 1 | 2-1 | 11 | 2 | 12 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 15 | 2 | 2-2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 15 | 3 | 2-3 | 13 | 2 | 12 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  | 14 | 2 | 15 | 4 | 2-4 |  | 2 | 12 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  | 15 | 2 | 15 | 5 | 2-5 |  | 2 | 12 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  | 16 | 2 | 15 | 6 | 2-6 |  | 2 | 12 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 15 | 7 | 2-7 |  | 2 | 12 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 15 | 8 | 2-8 |  | 2 | 12 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 15 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 14 | 1 | 2-1 |  | 3 | 11 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 14 | 2 | 2-2 |  | 3 | 11 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 14 | 3 | 2-3 |  | 3 | 11 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 14 | 4 | 2-4 |  | 3 | 11 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 14 | 5 | 2-5 |  | 3 | 11 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 14 | 6 | 2-6 |  | 3 | 11 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 14 | 7 | 2-7 |  | 3 | 11 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 14 | 8 | 2-8 |  | 3 | 11 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 14 | 0 |  |  | 3 | 11 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 10 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 10 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 10 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 10 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 10 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 10 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 10 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 10 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 10 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 9 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 9 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 9 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 9 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 9 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 9 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 9 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 9 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 9 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 6 | 8 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 6 | 8 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 6 | 8 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 6 | 8 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 6 | 8 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 6 | 8 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 6 | 8 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 6 | 8 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 6 | 8 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 7 | 7 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 7 | 7 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 7 | 7 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 7 | 7 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 7 | 7 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 7 | 7 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 7 | 7 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 8 | 6 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 8 | 6 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 8 | 6 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 8 | 6 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 8 | 6 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 8 | 6 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 8 | 6 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 8 | 6 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 8 | 6 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 9 | 5 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 9 | 5 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 9 | 5 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 9 | 5 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 9 | 5 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 9 | 5 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 9 | 5 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 9 | 5 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 9 | 5 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 10 | 4 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 10 | 4 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 10 | 4 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 10 | 4 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 10 | 4 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 10 | 4 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 10 | 4 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 10 | 4 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 10 | 4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 11 | 3 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 11 | 3 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 11 | 3 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 11 | 3 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 11 | 3 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 11 | 3 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 11 | 3 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 11 | 3 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 11 | 3 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 12 | 2 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 12 | 2 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 12 | 2 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 12 | 2 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 12 | 2 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 12 | 2 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 12 | 2 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 12 | 2 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 12 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 13 | 1 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 13 | 1 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 13 | 1 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 13 | 1 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 13 | 1 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 13 | 1 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 13 | 1 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 13 | 1 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 13 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >